Разместить на интернет

портал округа

Глава Сегежского

муниципального округа

Гусева М.Л.___________

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ администрации

Сегежского муниципального района в 2023 году

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрацией Сегежского муниципального района (далее- оценка эффективности муниципальных программ) подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Сегежского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 29.12.2023 года № 15 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского муниципального округа» (далее - Порядок) на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Сегежского муниципального района от 12.10.2022г. № 1219 в 2023 году реализовывались 16 муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Сегежского муниципального района:

- муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район», утвержденная постановление администрации Сегежского муниципального района от 16.10.2022г. №1271 (в редакции постановлений от 21.01.2022 № 62,  от 10 октября 2022 года № 1206)

- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 27.10.2020г №1323 (в  редакции  постановлений от 24.01.2022 № 69, от 19.08.2022г № 1015,  от 28.09.2022 № 1162, от 30.01.2023 года №85)

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 14.10.2020г № 1264 (в редакции постановлений от 19.02.2021г. №162,  от 15.02.2022 № 157, от 01.03.2023 № 263)

- муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 01.02.2021г № 73 (в редакции постановления от 30.12.2021 № 1490)

- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 28.12.2021г № 1616

## муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 13.11.2020г № 1378 (в редакции постановлений от 31.05.2021г №589, от 30.07.21г №868, от 30.08.2021 № 975, от 19.01.2022 № 52, от 30.03.2022 № 342, от 02.08.2022 № 928, от 02.09.2022 № 1079, от 05.10.2022 № 1188, от 09.11.2022г №1344, от 28.02.2023г №251)

- муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района 09.02.2021г №100 (в редакции постановления от 31.01.2023г №98)

- муниципальная программа «Развитие образования в Сегежском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 23.04.2021г №433

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 25.01.2022г № 75 (в редакции постановления от 30.11.2022 № 1448)

- муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 03.02.2021г № 78

- муниципальная программа «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района 27.10.2020г № 1325 (в редакции постановления от 15.02.2022 № 159, от 10.10.2022 № 1207, от 06.02.2023 № 124)

- муниципальная программа «Безопасный город на территории  Сегежского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 30.12.2021 № 1489

- муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сегежском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 25.11.2019 № 1190

- муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 09.06.2021 № 634 (в редакции постановления от 5.08.2022 года № 953, от 30.09.2022 года № 1173, от 20.02.2023 года № 220)

- муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республики Карелия», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 06.08.2021 г. № 894 (в редакции постановлений от 23.03.2022 № 298, от 30.09.2022 № 1166, от 17.02.2023 № 206)

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 15.11.2021 № 1245 (в редакции постановлений от 19.05.2022 № 585, от 12.12.2022 № 1521)

Основные результаты реализации муниципальных программ за 2023 год

- По муниципальной программе «Развитие образования в Сегежском муниципальном районе» результаты мероприятий следующие:

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные  учреждения, в общей численности детей в данной возрастной группы составило 54%

- Достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сегежского муниципального района, установленных распоряжением Правительства Республики Карелия составило 100%

- Количество услуг психолого –педагогической, методической и консультативной помощи родителям ( законным представителям) детей дошкольного возраста составило 422 единицы

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, достигнуто 100%

- Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход составило 294 человека

- Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования составило 100%

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составило 56%

- Доля педагогических работников образовательных учреждений общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория составило 65%

- Достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Сегежского муниципального района, утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия выполнено на 100%

- Количество муниципальных районов /городских округов, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена 1 единица

- Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях Сегежского муниципального района в количестве 7 единиц

- Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей  и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный  план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной  среды, в общем  числе обучающихся по указанным программам, выполнено в полном объеме

- Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных учреждений выполнена в объеме 85%

- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодичной аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса « одного окна» («Современная  цифровая образовательная среда в Российской Федерации») в общем числе педагогических работников общего образования  в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, составила 40%

- Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования использующих федеральную информационно – сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения  неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам составила 18%

- Общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Сегежского муниципального района, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии составило 150чел

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, составило 2109 единицу;

- Численность обучающихся, охваченных основными дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, человек, нарастающим итогом составила 478 чел.

- Доля муниципальных учреждений,   в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, нарастающим итогом составила 70 чел.

- Количество муниципальных учреждений,   в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей составило 6 единиц

- Число общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально – техническую базу для реализации основных  дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно – научного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом составило 3 единицы

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы составила 84%

- Достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей  Сегежского муниципального района, установленных распоряжением Правительства Республики Карелия выполнено в полном объеме

- Количество инфраструктурных мест составило 38 единиц

- Количество ученических мест составило 114 единиц

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей данной возрастной группы составило 25%

- Количество разработанных и внедренных  разно уровневых  (ознакомительных, базовых, продвинутых) программ дополнительного образования составило 1 единицу

- Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных учреждений всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики составило 1 единицу

- Количество разработанных и внедрённых дистанционных курсов дополнительного образования (не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-оздоровительной) составило 1 единицу

- Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию составила 70%

- Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей данной категории составила 64%

- Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общей численности детей получающих услуги дополнительного образования составила 36%

- Создана 1 единица муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей

- Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составила 1 единицу

- Обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия, выполнено

- Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных учреждений подпрограмма (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятий по формированию современной системы сопровождения, развития, совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, выполнено 100%

- Количество услуг психолого–педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, составило 2109 единицу

- Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования составило 1021 человек

- Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность от общей численности граждан, проживающих в муниципальном районе, составила 19%

- Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Сегежском муниципальном районе составила 52%.

- По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе» запланированные мероприятия выполнены в полном объеме:

1) Доля населения Сегежского муниципального района, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района составила 60% из запланированных 58%

2) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся образовательных учреждений Сегежского муниципального района составила 70% из запланированных 69%

3) Запланированные мероприятия проведены за счет средств из других источников в сумме 294,37314 тыс.руб.

4) Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий, составило 5605чел

5) Проведено 123 спортивных мероприятий

- По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального района» Сегежского муниципального района результаты реализации мероприятий следующие:

- Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии, составила 100%

- Доля муниципальных учреждений, в которых установлены автоматизированные тепловые пункты, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению автоматизированными тепловыми пунктами, составила 97%

- Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления электрической энергии, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии, составила 100%

- Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления горячей воды, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды, составила 100%

- Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления холодной воды, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды, составила 100%

- Доля подключенных муниципальных учреждений к государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составила 100%

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,18 Гкал/м2

- Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 23,60 КВт.ч/м2

- Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 6,25 м3/чел.

- Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 17,58 м3/чел.

- По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрено выполнение следующих мероприятий, которые были выполнены в полном объеме:

  - 3 объекта муниципального имущества включены в перечень по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

  - 3 объекта муниципального имущества включены в перечень по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов;

  - Прочие расходы, связанные с содержанием и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 3 единицы.

  - по 6 объектам муниципального имущества проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционов

  - 6 объектов муниципального имущества, реализованы в рамках Программы приватизации

- По муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе» результаты реализации мероприятий следующие:

- увеличение числа посещений организаций культуры в Сегежском муниципальном районе выполнено на 151 %  в количестве 293140 человек

- мероприятие по «увеличению числа посещений культурно досуговых учреждений в Сегежском муниципальном районе на платной основе" выполнено на 101 % количеств посещений составило 24249 человек

- выполнен запланированный показатель по мероприятию  «Увеличение числа посещений на мероприятиях с применением специализированного транспортного средства-автоклуба в Сегежском муниципальном районе» - 102%, количество посещений 9889 человек

- выполнен в полном объеме запланированный показатель по мероприятию «Увеличение числа участников культурно-досуговых формирований в Сегежском муниципальном районе» 100%, число участников составило 1805 человек

- выполнен запланированный показатель по мероприятию «Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в Сегежском муниципальном районе» на 111% количество посещений составило 140260 человек

- мероприятие по «увеличению количества посещений организаций музейного типа в Сегежском муниципальном районе» выполнено на 53%, количество посещений составило 7056 челок, отклонение показателя связано с тем, что посещения организаций музейного типа не осуществляется с связи с реконструкцией здания административного корпуса МБУ «Централизованная библиотечная система»

- показатель «увеличение числа учащихся детских школ искусств по видам искусств в Сегежском муниципальном районе» выполнен на 75 %, количество учащихся составило 485 человек, отклонения показателя обусловлено снижением численности детского населения в районе;

- выполнен в полном объеме запланированный показатель по мероприятию «Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку (с нарастающим итогом)» составило 72 человека

- показатель «Динамика соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Карелия» выполнен на 106 %.

- ведение количественного учета добровольцев (волонтеров), принимавших участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятий, реализации социокультурных проектов,  в том числе в сельской местности, выполнено в полном объеме. Количество волонтеров, принимавших участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятий,  реализации социокультурных проектов, составило в 2023 году 80 чел.

- По муниципальной программе «Безопасный город на территории Сегежского муниципального района» результаты реализации мероприятий следующие:

- содержание единой дежурно-диспетчерской службы Сегежского муниципального района (далее - ЕДДС СМР) в полном объеме;

- техническое оснащение ЕДДС СМР для функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в полном объеме;

- проведение обучения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС СМР АПК «Безопасный город» «Система 112» выполнено в полном объеме;

- создание и внедрение АПК «Безопасный город» на территории Сегежского муниципального района, выполнено в полном объеме;

- организовано оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или по сигналам гражданской обороны (452 ед.);

- повышение квалификации работников администрации, уполномоченных на решение вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы, выполнены в полном объёме.

- По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе» результаты реализации   мероприятий следующие:

- все обращения по оказанию информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства  удовлетворены в полном объеме;

- в целях доведения информации до представителей бизнеса создан и поддерживается в актуальной редакции интернет - ресурс «Малый бизнес» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района, на котором размещается вся информация, касающаяся сферы предпринимательской деятельности, мероприятие выполнено в полном объеме;

- организовано и проведено 6 семинара по проблемам развития малого и среднего предпринимательства;

- в автоматизированную систему «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей государственной поддержки» включено 100% обратившихся за поддержкой.

- проведена работа по организации участия предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Сегежского муниципального района, в региональном конкурсе «Лучший предприниматель года», Для участия в региональном конкурсе направлены все поступившие заявки от предпринимателей Сегежского муниципального района;

- оказана финансовая поддержка на гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела поддержку не предоставляли, за отсутствием финансирования;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) поддержку не предоставляли, за отсутствием финансирования;

- обеспечение субъектов МСП и организаций инфраструктуры, самозанятых нежилыми помещениями с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием спроса на объекты муниципальной собственности;

- в целях упрощения доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодного увеличения объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, проведено 5 приемов субъектов МСП инвестиционным уполномоченным, низкая заинтересованность в заемных средствах связано с нестабильной обстановкой в стране, а так же с отсутствием залога;4

- в целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией Сегежского муниципального района утвержден перечень муниципального имущества предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование для субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятие выполнено в полном объеме;

- поддержка экспортной деятельности предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, не оказывалась, так как обращения в адрес администрации не поступали;

- организация взаимодействия с администрациями поселений Сегежского муниципального района в целях доведения информации до предприятий о мерах поддержки экспортной деятельности, мероприятие не выполнено в связи с отсутствием субъектов МСП осуществляющие экспортную деятельность;

- доведена информация о проведении конкурса «Экспортер года» в Республике Карелия до предприятий Сегежского муниципального района в полном объеме;

- обеспечение подачи заявок в Центр поддержки экспорта предприятиями на получение мер поддержки экспортной деятельности, мероприятие не выполнено в связи с отсутствием субъектов МСП осуществляющие экспортную деятельность;

- По муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального района» результаты реализации мероприятий следующие:

- в полном объеме размещена информация по безопасности жизнедеятельности населения в районных газетах;

- в полном объеме размещена информация по безопасности жизнедеятельности в средствах массовой информации (информационная телекоммуникационная сеть «интернет»;

- в полном объеме  проведено обучение сотрудников администрации Сегежского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- Не исполнены следующие мероприятия в связи с отсутствием денежных средств:

- Изготовление памяток, листовок по безопасности жизнедеятельности населения.

- Приобретение аншлагов и плакатов по безопасности жизнедеятельности населения.

- Приобретение гражданских противогазов ПГ-5.

- Изготовление плана эвакуации здания администрации Сегежского муниципального района.

- Установка дверей с уплотнением в притворах и доводчиками на лестничных клетках здания администрации

- По муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального района» результаты реализации мероприятий следующие:

- разработан план мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки в 100% объеме;

- проведено 2 командно-штабных учения по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов;

- проведено 38 проверок состояния антитеррористической защищенности объектов (территорий) с массовым пребыванием людей;

- проведено 2 антитеррористических тренировки на объектах (территориях) с массовым пребыванием людей;

- проведено информирование граждан  о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов в полном объеме;

- разработаны, утверждены и актуализированы паспорта безопасности объектов (территорий) с массовым пребыванием людей в полном объеме;

- установлены 10 систем видеонаблюдения, мероприятие не выполнено в полном объеме из-за отсутствия необходимости установки видеокамер в учреждения в связи с присвоением им 4 категории вместо 3 (3-ей категории видеонаблюдение не требуется)

- оснащение системой передачи тревожных сообщений по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии, выполнено в полном объеме;

- установлены 7 систем оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе или возникновении угрозы, не выполнение 100 результата связано с недостаточностью денежных средств;

- мероприятие по приобретению резервных источников электроснабжения, не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности

- По муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района» результаты реализации мероприятий следующие:

- разработан и поддерживается в актуальной редакции инвестиционный паспорт Сегежского муниципального района.

- поддерживается в актуальном состоянии информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района  http://home.onego.ru/~segadmin обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии информация для предпринимателей  о туристском потенциале района, находящаяся в распоряжении администрации Сегежского муниципального района и подведомственных учреждений;

- оказывается содействие инвесторам в реализации инвестиционных намерениях, сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, направленных на развитие туризма;

- поддерживаются в актуальном состоянии базы данных по свободным земельным участкам, расположенным на территории  муниципального образования «Сегежский муниципальный район», предназначенных для реализации инвестиционных проектов

- объем участия в семинарах, конференциях, форумах  по проблемам: развития туризма, подготовки кадров для индустрии туризма, разработки турпродуктов составил 100%;

- оказание содействия в строительстве туристических объектов и инфраструктуры на территории  Сегежского муниципального района исполнено в полном объеме;

- административное обеспечение деятельности.

- сбор и анализ информации, размещенной в общедоступных интернет ресурсах, о предложениях оказать туристические услуги (в том числе сдача в аренду домов в сельских населенных пунктах) с целью выявления лиц, предположительно осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе.

- Проведен 1 рейд рабочей группы информационно - разъяснительно мероприятия по вопросам легализации трудовых отношений, снижение неформальной занятости, легализации заработной платы на территории Сегежского муниципального района.

- доведение информации о финансовой, имущественной, информационной поддержках, оказываемых на уровнях Республики Карелия и местного самоуправления для субъектов предпринимательства, занимающихся и планируемых заниматься туристической деятельностью, на территории Сегежского района.

- рассмотрено  2 вопроса «Легализации предпринимательской деятельности в сфере туризма на территории Сегежского муниципального района» на заседаниях Комиссии по вопросам оплаты труда, страховых взносов, налога на доход физических лиц и снижения неформальной занятости и мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов, в том числе в консолидированный бюджет Сегежского муниципального района.

- публикуется информации в полном объеме о последствиях применения неформальной занятости для работников и работодателей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района  http://home.onego.ru/~segadmin, в социальных сетях, в СИМ

- разработан Событийный календарь Сегежского муниципального района на 2023 год;

- мероприятия Событийного календаря Сегежского муниципального района на 2023 год реализованы в объеме 94 % (план 95 %);

- ведется в актуальном режиме унифицированный туристкий паспорт Сегежского муниципального района Республики Карелия.

- ведется в полном  объеме  интернет-ресурс «Для жителей и гостей района»» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района

- разработана  и поддерживалась в актуальном состоянии страница   туристко - иформационного центра в г. Сегежа в социальной сети vk.come. "ВКонтакте";

- участие в семинарах, конференциях, форумах  по проблемам: развития туризма, подготовки кадров для индустрии туризма, разработки турпродуктов

- организована  связь для обеспечения контроля за прохождением туристскими группами маршрута по территории Сегежского района

- проведена разъяснительная работа с представителями предпринимательства,  оказывающими туристские услуги на территории Сегежского муниципального района,  по вопросам безопасности при прохождении туристских маршрутов, отдыха на воде и действий в случае чрезвычайных ситуаций.

- По муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» результаты реализации мероприятий следующие:

- Наличие инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» (1 един);

- разработан и поддерживается в актуальной редакции электронный инвестиционный паспорт муниципального образования «Сегежский муниципальный район», размещенный  на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района;

- в Реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Сегежский муниципальный район» внесено 3 записи (план 4 единицы) уменьшение новых инвестиционных проектов связано с введением международных санкций;

- мероприятие по реализации Стратегии социально-экономического развития Сегежского муниципального района до 2030 года и План мероприятий ее реализации выполнен в 100% объеме

- оказано содействие инвесторам в реализации инвестиционных намерений, сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов в полном объеме;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района  http://home.onego.ru/~segadmin в разделе «Экономика – Сегежский район для инвесторов» поддерживалась в актуальном состоянии информация для инвесторов об инвестиционном  потенциале муниципального образования «Сегежский муниципальный район»;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района  http://home.onego.ru/~segadmin в разделе «Экономика – Сегежский район для инвесторов» поддерживалась в актуальном состоянии информация по свободным земельным участкам, расположенным на территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район», предназначенных для реализации инвестиционных проектов;

- принято участие в семинарах, конференциях, форумах  по инвестиционной деятельности.

12. По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республики Карелия» результаты реализации мероприятий следующие:

- показатель «Первичная заболеваемость алкоголизмом, включая алкогольные психозы (диагнозом, установленным впервые в жизни), на 100 тыс. населения» составила за 2023 год 31 чел.;

- смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения составила 924,2 чел.;

- смертность женщин в возрасте от 16 до 54 лет, на 100 тыс. населения составила 385,1 чел.;

- показатель «Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за потребление  ( распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных  веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ иди одурманивающих веществ в общественных местах» составил 89 ед.;

- показатель «Доля обращаемости в медицинские организации, учреждения образования, культуры и спорта по вопросам здорового образа жизни» выполнен в полном объеме;

- показатель « Доля населения, охваченного медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию» выполнен на 28 %;

- показатель  «Доля граждан, старше 12 лет, охваченных коммуникационной кампанией от общего числа граждан(телевидение, радио, информационно- телекоммуникационной сети интернет) от общего числа граждан Сегежского муниципального района старше 12 лет» выполнено 77% из 78% запланированных;

- показатель «Доля информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции» выполнен в полном объеме;

- показатель «Численность граждан, прошедших профилактические осмотры» выполнен на 65 %;

13. По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального района» результаты реализации мероприятий следующие:

  - расширение возможности обеспечения качественного контроля общественного порядка в городе, выполнено в полном объеме;

  - повышение уровня информированности населения в сфере профилактики правонарушений, выполнено в полно объеме;

  - обеспечение законопослушного поведения обучающихся, отсутствие случаев проявления экстремистских проявлений в молодежной среде, выполнено в полном объеме;

  - организованно 2 рейда по выявлению  незаконной миграции, случаев проявления  призывов к экстремизму и терроризму в социальных сетях;

  - организованно 12 консультаций для лиц, освободившихся  из мест лишения свободы, способствующих их социальной адаптации;

  - наличие в районе добровольных народных дружин для обеспечения охраны общественного порядка составило 13 чел.;

  - мероприятие по опубликованию в официальных СМИ агитационных информационно-разъяснительных материалов, направленных на привлечение участия жителей в охране общественного порядка (публикации в СМИ, на официальном сайте и в социальных сетях разъяснительных материалов на привлечение участия жителей в ДНД), выполнено в полном объеме;

  - организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время, составило 66 чел.;

  - организация  совместных акций и рейдовых мероприятий с органами системы профилактики в местах массового скопления молодежи и в семьи, состоящих на различных видах учета, выполнено в полном объеме.

  - информационное просвещение обучающихся и их родителей по данному направлению, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних, повышение уровня родительского сознания, ответственности по данному направлению, составило 425 чел.;

  - организованно и проведено 4 ежеквартальных заседаний Антинаркотической комиссии Сегежского муниципального района;

14. По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» результаты реализации мероприятий следующие:

- Показатель «доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории РФ, проживающих на территории Республики Карелия и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, обеспеченных питанием в учебные дни, в которые предоставлялось питание, в общей численности детей, имеющих право на обеспечение питанием и обратившихся за его получением», выполнен в полном объеме;

- Показатель «доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до 15 лет», выполнен в полном объеме;

- Показатель «доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей от семи до 15 лет», выполнен в полном объеме;

- Показатель «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общем количестве детей, проживающих в Сегежском муниципальном районе», выполнено 9,3% из запланированных 21,3%;

- Показатель «количество оснащенных автономными дымовыми пожарными из вещателями жилых помещений. В которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально-опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей», выполнен в полном объеме;

- Мероприятие выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, выполнено в полном объеме.

15. По муниципальной программе «Обеспечен6ие жильём молодых семей Сегежского муниципального района»

1)  Количество молодых семей подавших заявки на участие в программе за 2023год составило 2 един. из 12 запланированных, мероприятие не выполнено в связи с тем, что финансирование программы в Сегежском муниципальном районе за счет средств бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия осуществляется крайне редко, молодые семьи относятся с недоверием к фактической реализации программы. (Последний раз средства в район выделялись в 2013 году – лишь две семьи улучшили свои жилищные условия);

2) Отбор молодых семей  на основании представленных документов для участия в Программе, составило 4 един. из 2 запланированных;

3) Улучшение жилищных условий молодых семей  за счет получения социальной выплаты на приобретение жилья, выполнено в полном объеме;

4) Получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка из средств бюджета Сегежского муниципального района. Расчет дополнительной социальной выплаты выполнен, средства в бюджете Сегежского муниципального района предусмотрены. Но не выплачены в виду отсутствия финансирования программы за счет бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия.

5) Получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка из средств бюджета Сегежского муниципального района. Расчет дополнительной социальной выплаты выполнен, средства в бюджете Сегежского муниципального района предусмотрены. Но не выплачены в виду отсутствия финансирования программы за счет бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия.

6) Получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка из средств бюджета Сегежского муниципального района. Расчет дополнительной социальной выплаты выполнен, средства в бюджете Сегежского муниципального района предусмотрены. Но не выплачены в виду отсутствия финансирования программы за счет бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определено путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице № 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель целевого индикатора (показатель результатов) | Плановое значение целевого индикатора ЗПi | Фактическое значение целевого индикатора ЗФi | Степень достижения целевого индикатора СДЦi = ЗФi/ ЗПi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Сегежском муниципальном районе» |
|  | Достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сегежского муниципального района, установленных распоряжением Правительства Республики Карелия | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | 1,04 | 1 | 0,96 |
|  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования | 0,99 | 1 | 1,01 |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0,93 | 1 | 1,08 |
|  | Доля педагогических работников образовательных учреждений общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,01 | 1 | 0,99 |
|  | Достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Сегежского муниципального района, утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия | 1 | 1 | 1 |
|  | Достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Сегежского муниципального района, установленных распоряжением Правительства Республики Карелия | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей данной возрастной группы | 1 | 1 | 1 |
|  | Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | 1 | 1 | 1 |
|  | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общей численности детей, получающих услуги дополнительного образования | 0,97 | 1 | 1,03 |
|  | Обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительных, базовых, продвинутых) программ дополнительного образования | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных учреждений всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (не менее 1) | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество разработанных и внедрённых дистанционных курсов дополнительного образования (не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-оздоровительной)) | 0,08 | 1 | 12,5 |
|  | Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных учреждений по программа (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятий по формированию современной системы сопровождения, развития, совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1,2 | 1 | 0,83 |
|  | Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных учреждений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных учреждений различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ | корректируются | корректируются | 1 |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей данной категории | 1,1 | 1 | 0,91 |
|  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля муниципальных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, нарастающим итогом к 2020 году | 0,9 | 1,2 | 1,33 |
|  | Количество муниципальных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 1,5 | 1,5 | 1 |
|  | Число общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально – техническую базу для реализации основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2020 году | 0,67 | 1 | 1,49 |
|  | Численность обучающихся, охваченных основными дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, человек, нарастающим итогом к 2020 году | 0,30 | 1,01 | 3,37 |
|  | Число созданных новых мест в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек, нарастающим итогом к 2020 году | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество муниципальных районов /городских округов, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | 1 | 1 | 1 |
|  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях Сегежского муниципального района | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | 1,60 | 1 | 0,63 |
|  | Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных учреждений | 1,13 | 1,13 | 1 |
|  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодичной аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса « одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | 1,14 | 1 | 0,88 |
|  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно – сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | 1,5 | 1,8 | 1,20 |
|  | Доля образовательных учреждений, расположенных на территории Сегежского муниципального района, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 | 1 | 1 |
|  | Общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Сегежского муниципального района, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 0,46 | 1,46 | 3,17 |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования | 1 | 1,01 | 1,01 |
|  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность от общей численности граждан, проживающих в муниципальном районе | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Сегежском муниципальном районе | 0,84 | 1,04 | 1,24 |
|  | Созданы новые места в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: | 1 | 1 | 1 |
| 1.40.1 | -количество инфраструктурных мест | 1 | 1 | 1 |
| 1.40.2 | -количество ученико-мест | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 1,29 | 0,9 | 0,7 |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 | 1 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,36 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе» |
|  | Доля населения Сегежского муниципального района, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения района | 1,05 | 1,09 | 1,04 |
|  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся школ Сегежского муниципального района | 1,02 | 1,04 | 1,02 |
|  | Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий | 1,009 | 1,009 | 1 |
|  | Количество проведенных спортивных мероприятий | 1 | 1,04 | 1,04 |
|  | Финансовое обеспечение организации и проведения официальных и спортивно-массовых мероприятий | 0,68 | 0,68 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,02 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального района» Сегежского муниципального района» |
|  | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены автоматизированные тепловые пункты, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению автоматизированными тепловыми пунктами | 1,03 | 1,00 | 0,97 |
|  | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления электрической энергии, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | 0,79 | 0,79 | 1 |
|  | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления горячей воды, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления холодной воды, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля подключенных муниципальных учреждений к государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 | 1 | 1 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,95 | 1,06 | 1,12 |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1,19 | 1,03 | 0,87 |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | 0,92 | 1 | 1,09 |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | 1,21 | 1 | 0,83 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 0,99 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
|  | Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов | 1,4 | 0,6 | 0,43 |
|  | Прочие расходы, связанные с содержанием и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1 | 0,6 | 0,6 |
|  | Количество объектов муниципального имущества, реализованного в рамках Программы приватизации | 0,8 | 1,5 | 1,88 |
|  | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционов | 0,8 | 1 | 1,25 |
|  | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в том числе за счет средств резервного фонда | 1 | 2 | 2 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,13 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе» |
|  | Увеличение числа посещений организаций культуры в Сегежском муниципальном районе | 1,13 | 1,7 | 1,50 |
|  | Увеличение числа посещений культурно досуговых учреждений в Сегежском муниципальном районе на платной основе | 0,7 | 0,7 | 1 |
|  | Увеличение числа посещений на мероприятиях с применением специализированного транспортного средства-автоклуба в Сегежском муниципальном районе | 1 | 1,02 | 1,02 |
|  | Увеличение числа участников культурно-досуговых формирований в Сегежском муниципальном районе | 1,03 | 1 | 0,97 |
|  | Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в Сегежском муниципальном районе | 1,03 | 1,11 | 1,08 |
|  | Увеличение количества посещений организаций музейного типа в Сегежском муниципальном районе | 2,46 | 1,31 | 0,53 |
|  | Увеличение числа учащихся детских школ искусств по видам искусств в Сегежском муниципальном районе | 1,13 | 0,84 | 0,74 |
|  | Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку (с нарастающим итогом) | 0,38 | 1,38 | 3,63 |
|  | Динамика соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Карелия | 1 | 1 | 1 |
|  | Увеличение количества волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,25 |
|  | Муниципальная программа «Безопасный город на территории Сегежского муниципального района» |
|  | Количество погибших на территории Сегежского муниципального района при различных происшествиях | 2,41 | 3,46 | 1,44 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,44 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе» |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | 1,09 | 1,03 | 0,94 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 1,53 | 1,34 | 0,88 |
|  | Наличие МПА об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | 1,25 | 1,64 | 1,31 |
|  | Количество выданных Фондом по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия микрозаймов субъектам МСП | 2,3 | 0,71 | 0,31 |
|  | Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере МСП по итогам участия в регионально проекте | 0,4 | 3,5 | 8,75 |
|  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками | 1,07 | 1,14 | 1,07 |
|  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | 1 | 2,3 | 2,3 |
|  | Количество физических лиц – участников проекта | 0,87 | 1,09 | 1,25 |
|  | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта | 0,1 | 0,26 | 2,6 |
|  | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (не сырьевых неэнергетических товаров).* | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, получивших услуги центра поддержки экспорта.* | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем экспорта услуг.* | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». | 1,43 | 1,43 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,53 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального района» |
|  | Количество погибших на территории Сегежского муниципального района при различных происшествиях | 1,35 | 1,24 | 0,92 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 0,92 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального района» |
|  | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории Сегежского муниципального района | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Количество муниципальных учреждений оборудованных системами видеонаблюдения | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 0,62 |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района» |
|  | Число турфирм и предпринимателей, работающих в сфере въездного туризма | 0,89 | 1,13 | 1,27 |
|  | Количество средств размещения туристов | 1,06 | 1,53 | 1,44 |
|  | Мощность номерного фонда средств размещения туристов | 1,20 | 1 | 0,83 |
|  | Выполнение календаря событийных мероприятий Сегежского муниципального района | 0,96 | 0,99 | 1,30 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,21 |
|  | Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | 0,41 | 0,4 | 0,98 |
|  | Количество новых инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Сегежский муниципальный район» | 1,09 | 1,13 | 1,04 |
|  | Количество реализованных инвестиционных проектов | 1 | 0,34 | 0,34 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 0,79 |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республике Карелия» |
|  | Первичная заболеваемость алкоголизмом, включая алкогольные психозы (диагнозом, установленным впервые в жизни), на 100 тыс. населения | 2,4 | 0,6 | 0,25 |
|  | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения | 1,22 | 1,1 | 0,90 |
|  | Смертность женщин в возрасте от 16 до 54 лет, на 100 тыс. населения | 1,69 | 1,23 | 0,73 |
|  | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за потребление ( распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ иди одурманивающих веществ в общественных местах | 1,01 | 1,20 | 1,19 |
|  | Доля обращаемости в медицинские организации, учреждения образования, культуры и спорта по вопросам здорового образа жизни | 1,67 | 1,67 | 1 |
|  | Доля населения, охваченного медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию | 1,11 | 1 | 0,9 |
|  | Доля граждан, старше 12 лет, охваченных коммуникационной кампанией от общего числа граждан(телевидение, радио, информационно- телекоммуникационной сети интернет) от общего числа граждан Сегежского муниципального района старше 12 лет | 1,20 | 1,18 | 0,98 |
|  | Доля информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 1 | 1 | 1,00 |
|  | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | 0,57 | 1 | 1,75 |
|  | Доля граждан, старше 12 лет, удовлетворенных состоянием питания и обеспечением доступа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро и макронутриенов | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля детей с заболеваниями зубов в общей численности детей соответствующего возраста | 0,87 | 1 | 1,15 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 0,99 |
| 13. | «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального района» |
| 13.1 | Количество установленных видеокамер. | 1,7 | 1 | 0,59 |
| 13.2 | Количество экземпляров информационно – разъяснительных материалов, направленных на профилактику правонарушений. | 1,3 | 1 | 0,77 |
| 13.3 | Количество мероприятий по выявлению и предупреждению проявлений экстремизма и терроризма | 0,5 | 1 | 2 |
| 13.4 | Количество выявленных случаев проявлений экстремизма, терроризма, незаконной миграции | 1 | 2 | 2 |
| 13.5 | Число консультаций, оказанных лицам, освободившимся из мест лишения свободы, способствующих их социальной реабилитации | 1,1 | 1,3 | 1,18 |
| 13.6 | Число участников добровольных народных дружин | 1,11 | 1,3 | 1,17 |
| 13.7 | Количество агитационных информационно – разъяснительных материалов, опубликованных в СМИ, на официальном сайте и в социальных сетях, направленных на привлечение участия жителей в охране общественного порядка | 1,34 | 1 | 0,75 |
| 13.8 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. | 1,02 | 1 | 0,98 |
| 13.9 | Число правонарушений совершенных несовершеннолетними. | 0,8 | 1 | 1,25 |
| 13.10 | Количество мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, проводимых в образовательных учреждениях. | 0,6 | 1 | 1,67 |
| 13.11 | Количество мероприятий, направленных на профилактику употребления и вовлечение в незаконный оборот наркотиков. | 81,75 | 0,01 | 1 |
| 13.12 | Численность населения, охваченного профилактическим воздействием в сфере незаконного распространения и употребления наркотических веществ. | 1,03 | 1 | 0,97 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1,19 |
| 14. | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» |
| 14.1 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях Сегежского муниципального района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющимися детьми-инвалидами. | 1 | 1 | 1 |
| 14.2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет | 1,09 | 1 | 0,92 |
| 14.3 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению | 1 | 1 | 1 |
| 14.4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | 3,1 | 1,3 | 0,42 |
| 14.5 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общем количестве детей, проживающих в Сегежском районе | 0,88 | 0,88 | 1 |
| 14.6 | Количество оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи, семьи находящиеся в социально-опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей | 1 | 1 | 1 |
| 14.7 | Количество получателей выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 | 1 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 0,91 |
| 15. | «Обеспечен6ие жильём молодых семей Сегежского муниципального района» |
| 15.1 | Количество семей, внесенных в список молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. За период реализации муниципальной программы планируется ежегодное формирование списка из 2-ух молодых семей | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Наличие утвержденного МНПА, о порядке Признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, нуждающейся в жилом помещении | 0 | 0 | 0 |
| Степень достижения целей СДЦ = | 1 |

*-определить исполнение показателя не предоставляется возможным, т.к. отсутствует информация.

Показатели достижения целей муниципальных программ Сегежского муниципального района выполнены следующим образом:

- по муниципальной программе «Развитие образования в Сегежском муниципальном районе» выполнены на 136 % ;

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе» выполнены на 102 %;

- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального района» выполнены на 99%.

- по муниципальной программе  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» выполнены на 113%

- по муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе» выполнены на 125%. «Увеличение количества посещений организаций музейного типа в Сегежском муниципальном районе». Отклонения от показателя связано с тем, что посещения организаций музейного типа не осуществляется в связи с реконструкцией здания административного корпуса МБУ «Центральная библиотечная система»;

- по муниципальной программе «Безопасный город на территории Сегежского муниципального района» выполнены на 144 %.

- по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе» выполнены на 153%.

- по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального района» выполнены на 92%;

- по муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального района» выполнены на 62 %;

- по муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района» выполнены на 121 %;

- по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» на 2023 год» выполнены на 79 %;

- по муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республики Карелия» мероприятия выполнены на 99 %;

- по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального района» за 2023 год, выполнено 119%;

- по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» мероприятие выполнены на 91%;

- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального района» выполнены на 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сегежского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы).

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2 .

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем плановых расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ПФ | Объем фактических расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ФФ | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств. направленных на реализацию Программы УФ = ФФ/ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие образования в Сегежском муниципальном районе» | 969523,4 | 949319,1 | 0,98 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе» | 500,0 | 294,37 | 0,59 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального района» Сегежского муниципального района. | 1 560 500,00 | 2 737 752,18 | 1,75 |
|  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами н» | 1092,25836 | 950,80863 | 0,87 |
|  | «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе» | 52 353,4 | 59 331,4 | 1,13 |
|  | «Безопасный город на территории Сегежского муниципального района» | 3 827 600,00 | 4 134 163,49 | 1,08 |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе» | 130 000,00 | 0,00 | 1 |
|  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального района» | 50,0 | 0,0 | 1 |
|  | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального района» | 0 | 0 | 1,0 |
|  | «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района» | 0 | 0 | 1 |
|  | «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» | 0 | 0 | 1 |
|  | «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республике Карелия» | 3787,5 | 2830,1527 | 0,75 |
|  | «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального района» | 250,00 | 459,22 | 1,84 |
|  | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» | 32144900,00 | 26646121,72 | 0,83 |
|  | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» | 108,4 | 0 | 1 |

Следующим образом выполнены расходные обязательства Сегежского муниципального района по муниципальным программам:

  - по муниципальной программе «Развитие образования в Сегежском муниципальном районе» на 2020-2024 годы фактический кассовый расход составил 98 % от запланированного объема плановых расходов за счет экономии оплаты за проведенные мероприятия, которые выполнены в полном объеме. Объём бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета Сегежского муниципального района от 13 декабря 2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение Программы в 2023 г. составляет 969 523,4 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 года. Объем финансового обеспечения в программе равен 586 658,8 тыс. рублей, что не соответствует Решению о бюджете.

  - по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе» выполнены на 59 % по причине несвоевременного внесения изменений в Программу в части финансирования. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год, утвержденном Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение программы, составил 294,37тыс. руб., что не соответствует Решению о бюджете.

  - по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального района» Сегежского муниципального района фактический кассовый расход составил 175 % от запланированного объема плановых расходов. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год, утвержденном Решением Совета Сегежского муниципального района от 12 декабря 2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение программы, по состоянию на 01.01.2023 составляет 1 560 500 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 31.12.2023, составляет 3 081 404,25 рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 31.12.2023 изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были.

  - по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» фактический кассовый расход составил 87 % от запланированного объема за счет экономии оплаты за проведенные мероприятия. Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программы по кодам бюджетной классификации, утвержденное Решением о бюджете, не соответствует распределению программе.

  - по муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе» фактический кассовый расход составил 113% от запланированного объема плановых расходов, изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были. Объём бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение программы, по состоянию на 01.01.2023 составляет 52 353,4 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 31.12.2023, составляет 62 212,1 тыс. рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 312.12.2023 изменения в муниципальную программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были.

  - по муниципальной программе «Безопасный город на территории Сегежского муниципального района» выполнены на 108% от запланированного объема. Объем бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение Программы составил в 2023 году 4144863,09 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 01.01.2023г., составлял 3827,6тыс.рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. Изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были.

  - по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе» выполнены на 100%.

Бюджетные ассигнования, утвержденные Решением Совета Сегежского муниципального района от 13 декабря 2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Решения от 27.12.2023 № 88), не предусматривались, расходы по исполнению мероприятий Программы из бюджета Сегежского муниципального района не производились.

  - по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального района». Объем бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение Программы составляет в 2023 году 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 01.01.2023, составлял 50,0 тыс. рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 01.01.2023г. изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были. Таким образом, фактические расходы за счет средств бюджете Сегежского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей программы в 2023году не производились.

  - по муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального района». Объем бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение Программы составляет в 2023 году 0,0 тыс. руб.

Таким образом, фактические расходы за счет средств бюджета Сегежского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей программы в 2023 году не производились.

  - по муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района» бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год не предусматривались, расходы по исполнению мероприятий программы с бюджета Сегежского муниципального района не производились.

  - по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» на 2023 год. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» ( далее – Решение о бюджете) на финансовое обеспечение программы, составляет 0,0 тыс. рублей. Таким образом, фактические расходы за счет средств бюджета Сегежского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей программы в 2023 году не производились.

  - по муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республике Карелия». Объём бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение Программы в 2023 г. составляет 3787,5тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 31.12.2023г., составляет 3535,40359тыс. рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 31.12.2023 изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были. Информация о расходах бюджете Сегежского муниципального района, бюджете Республики Карелия, федерального бюджете, бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей программы (оценка расходов равна фактическим расходам и составляет 2830,1527тыс. рублей) соответствует фактическим кассовым расходам за 2023год.

  - По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального района» за 2023 год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год, утвержденном Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022г «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение Программы составляет 490,5 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения в программе равен 410,0 тыс. рублей, что не соответствует Решению о бюджете. Информация о расходах бюджета Сегежского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей программы соответствует фактическим кассовым расходам за 2023 год и составляет 459,22 тыс. рублей.

  - По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» за 2023г. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год, утвержденном Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022 г. № 270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение программы, по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 32 144 900,00 рублей. Объем  бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 31.12.2023 г, составляет 28 877 657,58 рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 31.12.2023г. изменения а в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были. Информация о расходах бюджета Сегежского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей программы (оценка расходов равна фактическим расходам и составляет 26 646 121,72 руб.) соответствует фактическим кассовым расходам за 2023 год.

  - По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» за 2023г. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год, утвержденном Решением Совета Сегежского муниципального района от 13.12.2022г. №270 «О бюджете Сегежского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение Программы составляет 108,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 31.12.2023г., составляет 0,0 тыс. рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 31.12.2023г. изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были.

Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Порядком на основании оценки достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы по каждому мероприятию.

### По результатам оценки эффективности муниципальных программ (ЭП) программам присваивается ранг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

1) если значение показателя ЭП равно более 1, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффектиный;

2) если значение показателя ЭП от 0,8 до 1 то уровень эффективности реализации муниципальной программы  оценивается как эффективный;

3) если значение показателя ЭП ниже 0,5-0,79 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

4) если значение показателя ЭП ниже 0,5 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (ЭП ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице № 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году | Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие образования в Сегежском муниципальном районе» | первый | высокоэффективная |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе» | третий | удовлетворительный |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального района» | первый | высокоэффективная |
|  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами » | второй | эффективная |
|  | «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе» | первый | высокоэффективная |
|  | «Безопасный город на территории Сегежского муниципального района» | первый | высокоэффективная |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе» | первый | высокоэффективная |
|  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального района» | второй | эффективная |
|  | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального района» | третий | удовлетворительный |
|  | «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района» | первый | высокоэффективная |
|  | «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» | третий | удовлетворительный |
|  | «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республике Карелия» | третий | удовлетворительный |
|  | «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального района» | первый | высокоэффективная |
|  | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» | третий | удовлетворительный |
|  | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном районе» | второй | эффективная |

Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По результатам проведения анализа выполнения целевых показателей муниципальных программ Сегежского муниципального района вывод следующий:  мероприятия по муниципальным программам Сегежского района  выполнены в  полном объеме при выделенном финансировании.

Однако, в  ряде программ формально определены  показатели целевого индикатора (показатели результатов)  - зависимость между мероприятиями, запланированными в программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи этим, ответственным исполнителям с целью повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо при подготовке внесения изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2024 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период 2023-2024 годов. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году и последующие годы рекомендуется ответственным исполнителям:

1) проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности муниципальной программы, и принять соответствующие меры;

2) в случае необходимости пересмотреть систему показателей  муниципальной программы в целях установления показателей (индикаторов), максимально полно характеризующих достижение её целей и задач;

3)  уточнять план финансирования по муниципальным программам на конец отчётного периода;

4) своевременно вносить изменения в Программу в части финансирования программ в соответствии  с бюджетом Сегежского муниципального округа, а также в части ответственных исполнителей;

5) выполнять сроки, предусмотренные  Порядком:

- утверждения муниципальных программ;

- внесения изменения в муниципальные программы;

- внесения предложений о формировании перечня муниципальных программ;

- подготовки годовых отчетов;

- получения заключения от финансового управления администрации Сегежского муниципального округа к отчету об использовании бюджетных ассигнований бюджета Сегежского муниципального округа на реализацию муниципальной программы;

- предоставления муниципальной программы для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с п.68 Порядка ответственным исполнителям необходимо направить годовой отчет за 2023 год вместе с финансовым заключением от финансового управления администрации по муниципальным программам в срок до 20 февраля 2024 г. В установленные сроки не предоставлен годовой отчет по следующим муниципальным программам:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | «Развитие информационного общества в Сегежском муниципальном районе» | Управление по организационным вопросам, информатизации и связям с общественностью администрации |

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сегежском муниципальном районе» ответственным исполнителем в отчетный период не разработана.

Начальник управления

экономического развития 							О.А. Раутанен

Исполнитель: Л.В.Брюничева

8-921-528-53-09